- 附件2

浙江省生态环境科研和成果推广项目管理办法

- （试行）

第一章  总  则

第一条 为了加强浙江省生态环境科研和成果推广项目（以下简称“项目”）的管理，规范管理程序，保障项目顺利和高效实施，增强科研持续创新能力，充分发挥科研成果在环境保护、生态文明建设中的重要科技支撑作用，依照国家和省有关文件精神，特制定本办法。

第二条 本办法所指项目为环境污染控制与生态保护修复技术研发项目、生态环境软科学研究项目和成果推广项目。

第三条 为保证项目按合同规定执行，并取得预期目标与成果，本办法包括从项目申报、立项审批、中期检查到结题验收期间所进行的一系列管理工作。

第四条 本办法中的项目实施地点须在浙江省范围内，项目实施周期原则上不超过三年，如有客观原因不能按进度实施，经批准后可适当延长，但延长的期限不能超过一年。

第五条 项目经费由项目承担单位负责落实。

- 组织机构

第六条 设立浙江省生态环境科研和成果推广项目管理委员会（以下简称“项目管理委员会”），负责对项目管理工作进行指导与监督。项目管理委员会由浙江省环境科学学会领导组成。

项目管理委员会下设浙江省生态环境科研和成果推广项目管理工作办公室（以下简称“项目管理工作办公室”），负责项目的日常管理工作。项目管理工作办公室设在浙江省环境科学学会秘书处内。

项目管理工作办公室根据每年项目申报情况，聘请生态环境及相关领域的专家组成浙江省生态环境科研和成果推广项目评审委员会（以下简称“评审委员会”），负责浙江省生态环境科研和成果推广项目的评审工作。

第七条 项目管理委员会主要职责是：

（一）制定或审核有关的管理规定；

（二）审议年度项目申报指南和年度立项计划；

（三）审定项目验收评审结果；

（四）研究、解决项目管理工作中出现的其它重大问题。

第八条 评审委员会的职责是：

（一）负责项目的评审工作；

（二）向项目管理委员会报告评审结果；

（三）对评审中出现的有关问题提出处理意见；

（四）对完善项目管理工作提出咨询意见和建议。

评审委员包含技术专家和财务专家。技术专家要求具有渊博的专业知识，熟悉国内外环境科学技术发展动态，具备副高级及以上专业技术职称或相当职务，要求具有公正、公平、实事求是、认真负责的良好职业道德，身体健康，有能力全程参加评审会议。财务专家要求具有中级以上专业技术职称或同等水平的职业资格（如注册会计师等），且从事财务管理相关工作领域3年以上。

评审委员会设主任委员。主任由项目管理工作办公室推荐或提名，并经评审委员会半数以上同意。

第九条 项目管理工作办公室的职责是：

（一）负责组织申报、对申报项目登记、对申报项目文档资料进行形式审查；

（二）聘请具备资格的专家组成评审委员会；

（三）承担评审会议会务工作；

（四）处理异议以及项目管理委员会交办的其他事宜。

第十条 浙江省环境科学学会监事会负责对项目管理进行全程监督。

第三章  项目申报

第十一条 编制发布申报指南。项目管理工作办公室会同相关领域的优势企业、行业专家、主管部门等围绕生态环境重大战略需求和产业发展的核心技术需求，广泛听取各方意见及建议，组织专家论证确定重点领域，凝练形成目标明确的生态环境科技研发主攻方向，经项目管理委员会审议通过后发布浙江省生态环境科研和成果推广项目申报指南。

申报指南应当明确拟解决的技术、可量化考核的任务和绩效目标、项目组织申报要求、申报程序等，于每年4月前公开发布。

第十二条 申报单位条件。申报单位应符合以下条件：

（一）申报单位须在我省具有独立的法人资格；

（二）申报单位具有项目实施的工作基础和条件，有健全的科研管理制度、财务管理制度、资产管理制度和会计核算制度；

（三）申报单位有较强的研究基础、人才队伍和创新实力，已有的研究成果和转化应用实绩良好；

（四）申报单位以往科研项目实施执行情况、验收结题、资金筹措、经费管理、科研诚信、知识产权保护和接受监督检查方面情况良好。

第十三条 申报项目负责人条件。项目负责人应符合以下条件：

（一）项目负责人必须是在职在岗且具有中级专业技术职称（或硕士学位）以上的研究人员；

（二）项目负责人应当在相关专业和技术领域具有一定的研究开发能力；

（三）项目负责人具有完成项目的良好信誉度；

（四）项目负责人具有完成该项目所需要的组织管理和协调能力，并能确保在法定退休年龄前完成项目任务；

（五）申报项目的负责人原则不得同时承担两个以上（含两个）的浙江省生态环境科研项目。

第十四条 申报的研究内容必须符合年度项目申报指南。申报单位应根据项目申报指南填报《浙江省生态环境科研项目申报书》，对项目的意义、工作基础、研究内容和方法、技术路线、进度和人员安排等进行详细说明。申报单位同时应提供《项目经费专款专用承诺书》。

污染防治新技术、新工艺的推广应用项目，申报材料中须提供技术方和应用方签订的技术服务合同。

第十五条 项目推荐申报。项目申报实行直接申报与择优推荐相结合。项目申报单位的主管部门对申报材料进行初审，提出具体初审意见，在择优遴选的基础上按规定通过生态环境科研项目管理系统推荐，并将纸质申报材料统一报送到项目管理工作办公室。

在浙中央及省属高校、科研院所、省生态环境厅直属单位的申报材料由所在单位科技管理部门初审汇总后送项目管理工作办公室；其余单位的申报材料由所在地的市生态环境局或环境科学学会汇总后送项目管理工作办公室。

第四章  项目立项审批

第十六条 形式审查。根据申报材料，项目管理工作办公室对项目申报格式、申报条件是否符合指南的基本要求、申报单位和项目申请人是否具有良好的信用、经费预算是否合理、相关证明材料及附件是否齐全和符合规范等进行形式审查。通过形式审查的项目进入专业评审。

形式审查过程中，重点核实申报单位法人信息、项目组成员身份证信息，核实申报单位法人、项目申请人社会信用记录，排查一题多报现象。对存在科研信用不良行为的，不予通过形式审查。

第十七条 立项评审。依照决策科学化、民主化和择优支持的原则，评审委员会按照领域对通过形式审查的项目进行技术、经济和项目实施保障措施等方面进行立项评审，提出建议立项项目名单。

评审委员会内的评审专家严格执行回避制度，并对评审情况及结果保密。

第十八条 项目管理工作办公室根据评审委员会评审的结论，确定立项项目名单、研究内容，制定年度项目立项计划，报项目管理委员会审批。

第十九条 项目评审实行全过程痕迹管理。评审结果及评审意见等信息在生态环境科研项目管理系统中详细记录，实现项目申报、评审、立项全过程可申诉、可查询、可追溯。

第二十条 对审批通过的项目，项目管理工作办公室与项目申报单位签订《浙江省生态环境科研项目合同书》，项目合同书应在项目获得批准后的两个月内签署完成。无正当理由逾期未签合同者视作自动放弃。合同签订后，项目申报单位即成为项目承担单位。

第五章  项目实施与验收

第二十一条 项目承担单位应为项目的实施提供必要的人力、物力和资金等资源保障。项目承担单位、参与单位、项目负责人应根据项目合同书约定的目标任务，履行责任和义务，认真组织项目实施，按进度高质量完成相关研发任务，确保项目按期完成。

第二十二条 实行中期报告和检查制度。项目管理工作办公室对项目进展和经费使用情况实施中期检查。

第二十三条 实行重大事项报告制度。如有主要研究人员的人事变动、技术路线或研究内容、推广项目实施工程及其它可能影响项目顺利完成的重大调整事项，项目负责人应及时书面报告项目管理工作办公室，提出变更或终止的理由和对策措施。

预计项目在合同执行期内不能完成合同任务的，项目负责人应提前三个月提出延期申请，并经项目承担单位同意后报项目管理工作办公室审批。对无故拖延或中止项目的项目负责人原则上五年内不得申报新的项目，对项目承担单位提出书面警告及限期整改通知。

第二十四条 项目结题采取验收方式。项目完成三个月内，项目承担单位应向项目管理工作办公室提出验收申请，填报《浙江省生态环境科研项目验收申请表》，并附验收材料。

申请项目验收应提供以下基本材料：

（一）项目验收申请表；

（二）项目合同书；

（三）项目实施工作报告；

（四）项目实施技术报告；

（五）涉及技术经济指标的有关证明材料；

（六）单位出具的项目经费决算报告；

（七）项目实施各年度总结材料；

（八）进一步组织研究或产业化的内容和建议；

（九）其他相关证明材料。

项目验收应以项目合同文本规定的内容和确定的考核指标为基本依据，验收的主要内容有：

（一）项目合同规定的各项技术经济指标的完成情况；

（二）知识产权情况；

（三）经费使用的合理性、规范性；

（四）项目实施的组织管理经验和教训。

项目管理工作办公室收到验收申请后，对符合验收条件的项目，汇总报送评审委员会，评审委员会按照领域对项目进行评审验收；对不符合验收条件的项目，退回申报材料，责令其整改，并在两个月内重新申报，逾期视同未按期完成项目。

验收工作结束后，项目承担单位将《浙江省生态环境科研项目验收证书》及验收材料一式二份和电子文档报项目管理工作办公室，经项目管理委员会批准同意后正式结题，结题项目在浙江省环境科学学会官网上公布。

第六章  监督与申诉

第二十五条 实施科研诚信承诺制度，从事申报组织、推荐、评审等工作的相关人员应当签署科研诚信承诺书，明确承诺事项和违背承诺的处理要求。项目管理工作办公室要对项目申请人或申报单位开展科研诚信审核，将具备良好的科研诚信状况作为必备条件，对严重违背科研诚信要求的责任者，实行“一票否决”。

第二十六条 完善项目承担单位内部控制和监督制约机制。项目资金的使用和管理严格按照科研项目经费管理相关规定执行，确保项目经费专款专用、单独核算，合理合规使用，确保自筹资金足额到位，并自觉接受项目管理工作办公室的监督。

第二十七条 建立项目申诉处理机制。项目管理工作办公室按规定受理项目形式审查、评审立项、中期评估、项目验收过程中的异议并及时反馈异议处理意见。

第七章  责任规定

第二十八条 项目承担单位有下列行为之一的，由项目管理工作办公室责令限期整改；情节严重的，五年内不得申报新的项目。

（一）项目实施过程中弄虚作假；

（二）到期未完成合同任务，且又不提交相关情况报告。

第二十九条 评审专家在项目评审中有徇私舞弊行为的，列入黑名单，不再邀请参加项目评审工作。

第八章  附  则

第三十条 本办法由浙江省环境科学学会负责解释。

第三十一条 本办法自发布之日起施行，试行一年。